## Акт
АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Позиции за период, итог по акту, НДС и всего с НДС. Заполняются только жёлтые поля.
Объёмы за период сверяйте с листом «Накопительная»: там видно, сколько осталось закрыть по договору.
| Акт № | 1 | Дата акта | 30.09.2026
| Заказчик | ООО «Заказчик» | Подрядчик | ООО «Подрядчик»
| Объект | Корпус 3, фундаменты и каркас | Договор № | 12/2026
| Период | сентябрь 2026 | Сметная стоимость по договору, ₽ | 41400000
№ | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | Примечание
1 | ФЕР 01-02-001 | Разработка грунта экскаватором в отвал | 100 м³ | 4.5 | 6200
2 | ФЕР 06-01-001 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 18 | 7400
3 | ФЕР 06-01-002 | Устройство фундаментных плит железобетонных | м³ | 96 | 14300
4 | ФЕР 08-01-001 | Гидроизоляция фундаментов обмазочная | 100 м² | 8.4 | 9600
5 | ФЕР 07-01-001 | Монтаж колонн железобетонных | т | 42 | 21500
6 | ФЕР 07-05-001 | Кладка стен из блоков | м³ | 214 | 5300
7 | ФЕР 01-02-057 | Обратная засыпка грунта | 100 м³ | 10 | 3200
8 | ФЕР 08-02-001 | Устройство отмостки с покрытием из асфальтобетона | 100 м² | 12 | 4500
ИТОГО по акту, ₽
|  | Ставка НДС |  |  |  | 20%
НДС, ₽
ВСЕГО с НДС, ₽
Сумму прописью шаблон не формирует: это отдельная операция, её удобнее делать в той системе, где ведётся учёт.

## Накопительная
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ УЧЁТ ОБЪЁМОВ ПО ДОГОВОРУ
Сколько закрыто ранее, сколько в этом акте и сколько осталось. «Закрыто ранее» и «В этом акте» вносятся вручную, остальное считается.
Количества складывать нельзя: единицы измерения разные. В итоге суммируются только деньги и стоимость по смете.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед., ₽ | Стоимость по смете, ₽ | Закрыто ранее | В этом акте | Всего закрыто | Остаток | Остаток, ₽ | Статус
1 | Разработка грунта экскаватором в отвал | 100 м³ | 6 | 6200 |  | 1.5 | 4.5
2 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 20 | 7400 |  | 0 | 18
3 | Устройство фундаментных плит железобетонных | м³ | 96 | 14300 |  | 0 | 96
4 | Гидроизоляция фундаментов обмазочная | 100 м² | 8.4 | 9600 |  | 0 | 8.4
5 | Монтаж колонн железобетонных | т | 45 | 21500 |  | 0 | 42
6 | Кладка стен из блоков | м³ | 210 | 5300 |  | 0 | 214
7 | Обратная засыпка грунта | 100 м³ | 30 | 3200 |  | 0 | 10
8 | Устройство отмостки с покрытием из асфальтобетона | 100 м² | 12 | 4500 |  | 0 | 12
| ИТОГО в деньгах | [9 empty] | остаток по договору

## Справка КС-3
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Стоимость по акту подтягивается с листа «Акт». Суммы с начала года и с начала договора вносятся вручную — они собираются из всех актов, а не из одного файла.
Стоимость по акту за период, без НДС, ₽
НДС по акту, ₽
Всего по акту с НДС, ₽
Ставка НДС
С начала года, без НДС, ₽ | 12500000
НДС с начала года, ₽
Всего с начала года, ₽
С начала договора, без НДС, ₽ | 24800000
НДС с начала договора, ₽
Всего с начала договора, ₽
Сметная стоимость по договору, ₽
Остаток сметной стоимости, ₽
Справка показывает три числа, которые чаще всего расходятся в жизни: сколько предъявлено за период, сколько закрыто с начала года и сколько осталось по договору. Если остаток по договору не сходится с листом «Накопительная», значит какой-то акт не учтён или объёмы закрыты дважды.

## Справочники
СПРАВОЧНИКИ
Список единиц измерения для выпадающего поля на листах акта и накопительной.
Единица измерения
м
м²
м³
100 м²
100 м³
т
шт.
компл.
пог. м
кг
л
чел.-ч
маш.-ч
смена
точка
секция
узел
пролёт
этап
Расценки (обоснование и цена за единицу) шаблон не проверяет: они берутся из вашей сметно-нормативной базы или из коммерческого предложения. Шаблон считает арифметику акта и следит за остатком объёмов.

## Инструкция
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШАБЛОНОМ
Шаг 1. Заполните шапку акта
На листе «Акт» укажите номер и дату акта, заказчика, подрядчика, объект, договор и период. Там же стоит сметная стоимость по договору — она нужна для расчёта остатка.
Шаг 2. Внесите работы периода
По каждой позиции заполните обоснование (расценку), наименование, единицу измерения, количество и цену за единицу. Стоимость считается произведением.
Шаг 3. Проверьте подсвеченные строки
Красная заливка означает, что количество внесено без цены или цена без количества. Пока такие строки есть, итог по акту неполный.
Шаг 4. Сверьте объёмы с накопительной
Лист «Накопительная» помнит, сколько закрыто ранее и сколько в этом акте, и показывает остаток по каждой позиции и в деньгах. Статус «перевыполнение» означает, что объём закрыт больше сметного: это либо ошибка в объёме, либо изменение проекта, которое нужно оформить.
Шаг 5. Соберите справку
Лист «Справка КС-3» показывает стоимость за период, с начала года, с начала договора и остаток сметной стоимости. Суммы с начала года и с начала договора вносятся вручную из вашего учёта — они собираются из всех актов.
Что проверить перед подписанием
— объёмы в акте совпадают с фактически выполненными и подтверждены исполнительной схемой; — расценки и коэффициенты соответствуют смете и договору; — в акт не попали работы, закрытые в прошлых периодах; — ставка НДС соответствует вашему режиму налогообложения; — сумма акта сходится с данными учёта и с накопительной ведомостью.
Границы шаблона
Шаблон не заменяет унифицированную форму и не является официальным документом: реквизиты, требования к оформлению и сумму прописью нужно приводить в соответствие с вашими правилами. Шаблон считает арифметику акта и следит за остатком объёмов по договору.