## График
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Календарный план: даты начала и окончания, длительность, готовность, статус и диаграмма Ганта по неделям
Заполняются только жёлтые поля. Статус считается по дате отчёта, а не по сегодняшнему дню, — так его можно пересчитать на любую дату.
| Объект | Корпус 3, фундаменты и каркас
| Дата отчёта | 2026-09-30
| Плановое окончание по договору | 2026-11-30
ДИАГРАММА ГАНТА ПО НЕДЕЛЯМ (начало недели указано в шапке):
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объём по смете | Выполнено | Готовность | Начало | Окончание | Длит., дн. | Факт окончания | Отклон., дн. | Статус | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22
1 | Расчистка территории от кустарника и мелколесья | 100 м² | 12 | 12 |  | 2026-09-01 | 2026-09-05 |  | 2026-09-04
2 | Разработка грунта экскаватором в отвал | 100 м³ | 4.5 | 4.5 |  | 2026-09-06 | 2026-09-10 |  | 2026-09-10
3 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 18 | 18 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 2026-09-14
4 | Армирование фундаментных плит | т | 34 | 34 |  | 2026-09-14 | 2026-09-22 |  | 2026-09-23
5 | Устройство фундаментных плит железобетонных | м³ | 96 | 80 |  | 2026-09-20 | 2026-09-28
6 | Гидроизоляция фундаментов обмазочная | 100 м² | 8.4 | 5 |  | 2026-09-29 | 2026-10-02
7 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | 100 м³ | 30 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-06
8 | Монтаж колонн железобетонных | т | 45 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-16
9 | Кладка стен из блоков | м³ | 210 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-30
10 | Устройство отмостки с покрытием из асфальтобетона | 100 м² | 12 |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-30
Период по графику, дней
Средняя готовность по работам
Работ: завершено / в работе / просрочено / не начато
Красным на диаграмме показаны работы со статусом «просрочено»: плановая дата окончания прошла, а готовность меньше 100 %. Сам график не считает критический путь и зависимости между работами — это задача специализированных систем календарно-сетевого планирования.

## Освоение
ОСВОЕНИЕ ПО ГРАФИКУ
Наименование и готовность подтягиваются с листа «График». Сметная стоимость вносится вручную.
Освоено = сметная стоимость × готовность. Это не бухгалтерский учёт: это управленческая оценка того, сколько объёма уже закрыто.
№ | Наименование работ | Сметная стоимость, ₽ | Готовность | Освоено, ₽ | Остаток, ₽
310000
180000
220000
480000
1380000
320000
260000
1260000
1050000
190000
ИТОГО
Процент освоения сметной стоимости
Если процент освоения заметно отстаёт от процента времени, прошедшего с начала работ, — это сигнал, что где-то плановый объём не выполняется. Само по себе число этого не объясняет: смотрите статусы и отклонения на листе «График».

## Справочники
СПРАВОЧНИКИ
Единицы измерения для выпадающего поля и список статусов, которые считает формула.
Единица измерения | Статус (считается формулой)
м | не начато
м² | в работе
м³ | завершено
100 м² | просрочено
100 м³
т
шт.
компл.
пог. м
кг
чел.-ч
маш.-ч
смена
точка
секция
узел
этап
Статус определяется двумя вещами: готовностью (сколько выполнено от объёма по смете) и датой отчёта с листа «График». Поэтому его можно пересчитать на любую дату, просто поменяв дату отчёта.

## Инструкция
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШАБЛОНОМ
Шаг 1. Заполните шапку графика
Укажите объект, дату отчёта и плановое окончание по договору. Дата отчёта — это дата, на которую считается готовность и статусы. Меняя её, вы получаете срез на другую дату.
Шаг 2. Внесите работы и сроки
По каждой работе укажите наименование, единицу измерения, объём по смете, плановые даты начала и окончания. Длительность в днях посчитается сама.
Шаг 3. Внесите выполнение
В колонке «Выполнено» поставьте фактический объём — готовность в процентах посчитается как отношение выполненного к сметному. Факт окончания заполняйте, когда работа реально закрыта: по нему считается отклонение от плана в днях.
Шаг 4. Смотрите статусы и отклонения
Статус формируется текстом: «просрочено» означает, что плановая дата окончания прошла, а готовность меньше 100 %. Отклонение в днях показывает, на сколько раньше или позже плана работа закрыта по факту.
Шаг 5. Читайте диаграмму
Справа от таблицы — диаграмма Ганта: каждая колонка это неделя, начало недели указано в шапке. Полосы строятся по датам начала и окончания, просроченные работы показаны красным. Диаграмма живая: поменяли даты — полосы переехали.
Шаг 6. Пересчитайте освоение
Лист «Освоение» переводит готовность в деньги: сметная стоимость × готовность = освоено. Процент освоения рядом с итогом показывает, какая доля сметной стоимости уже отработана.
Что проверить перед использованием
— объёмы и единицы измерения соответствуют смете; — даты начала и окончания реалистичны с учётом поставок и фронта работ; — сметная стоимость на листе «Освоение» взята из сметы, а не из договора целиком; — дата отчёта соответствует периоду, за который собран факт.
Границы шаблона
Шаблон не считает критический путь и зависимости между работами и не заменяет системы календарно-сетевого планирования. Он показывает план, факт, готовность, освоение и отклонения по датам на одном листе — этого достаточно, чтобы видеть, где график расходится с фактом.