## Выпуск
ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
План выпуска по номенклатуре и неделям, факт по тем же неделям, выполнение и отклонение
Заполняются только жёлтые поля. Колонка «Расхождение» показывает, полностью ли распределён план периода по неделям.
| Период плана | сентябрь 2026
| Рабочих дней в периоде | 22
| Ответственный | Начальник производства
№ | Продукция | Ед. изм. | Цена за ед., ₽ | План за период | План: нед. 1 | План: нед. 2 | План: нед. 3 | План: нед. 4 | Факт: нед. 1 | Факт: нед. 2 | Факт: нед. 3 | Факт: нед. 4 | Итого план | Итого факт | Выполнение | Отклонение | План в деньгах, ₽ | Расхождение
1 | Корпус редуктора Р-100 | шт. | 12500 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62
2 | Крышка редуктора Р-100 | шт. | 4200 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 | 116
3 | Вал-шестерня ВШ-20 | шт. | 8600 | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76
4 | Кронштейн К-14 | шт. | 2900 | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 | 210 | 240
5 | Плита основания П-3 | шт. | 14800 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ИТОГО
Позиций с недовыполнением (меньше 100 %)
«Расхождение» должно быть нулём: это проверка, что план периода полностью распределён по неделям. Ненулевое значение означает, что часть плана ещё не стоит ни в одной неделе.

## Мощность
ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ
Сколько ресурса есть за период и сколько его забирает план выпуска
«Доступно» — это фонд времени центра за период. «Загрузка по плану» — потребность из плана выпуска в тех же единицах.
№ | Производственный центр | Единица мощности | Доступно за период | Загрузка по плану | Загрузка, % | Статус | Свободный ресурс | Назначение центра
1 | Линия лазерной резки | н/ч | 640 | 520 |  |  |  | Резка корпусных деталей и кронштейнов
2 | Линия гибки и сварки | н/ч | 640 | 690 |  |  |  | Гибка, сварка корпусов и рам
3 | Сборочный участок | н/ч | 960 | 900 |  |  |  | Сборка и консервация
4 | Окрасочная камера | н/ч | 320 | 260 |  |  |  | Окраска и сушка
ИТОГО
Итоговая загрузка по всем центрам — сводная цифра: перегруз на одном участке не компенсируется резервом на другом. Смотрите статус по каждому центру, а не только итог.

## Справочники
СПРАВОЧНИКИ
Единицы измерения, продукция и производственные центры — чтобы названия совпадали во всех листах.
Единица измерения | Продукция | Производственный центр
шт. | Корпус редуктора Р-100 | Линия лазерной резки
компл. | Крышка редуктора Р-100 | Линия гибки и сварки
партия | Вал-шестерня ВШ-20 | Сборочный участок
т | Кронштейн К-14 | Окрасочная камера
кг | Плита основания П-3
м
м²
м³
л
упак.
паллета
блок
Загрузка центров вносится в тех же единицах, что и «доступно»: если фонд времени в нормо-часах, то и потребность должна быть в нормо-часах. Смешивать часы и штуки в одной колонке нельзя — процент загрузки получится бессмысленным.

## Инструкция
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШАБЛОНОМ
Шаг 1. Внесите продукцию и цены
На листе «Выпуск» укажите наименование, единицу измерения, цену за единицу и план выпуска за период по каждой позиции.
Шаг 2. Распределите план по неделям
В колонках «План: нед. 1…4» поставьте объёмы по неделям. Колонка «Расхождение» покажет, полностью ли распределён план периода: она должна быть нулевой.
Шаг 3. Вносите факт по неделям
Факт заносится в колонки «Факт: нед. 1…4» по мере закрытия недели. Выполнение и отклонение считаются автоматически, недовыполнение подсвечивается.
Шаг 4. Проверьте загрузку центров
На листе «Мощность» сопоставьте фонд времени каждого участка с потребностью по плану. Статус «перегруз» означает, что план физически не выполнить без сдвига или дополнительной смены.
Шаг 5. Сверяйте деньги
Колонка «План в деньгах» переводит план выпуска в стоимость по цене за единицу: удобно сравнивать план с выручкой и с себестоимостью.
Шаг 6. Пересматривайте план по факту
Если неделя закрыта с недовыполнением, план следующих недель нужно пересматривать осознанно: иначе «план» перестаёт означать что-либо и по нему нельзя принимать решения.
Что проверить перед использованием
— единицы измерения и цены соответствуют учёту; — сумма недель равна плану периода (колонка «Расхождение» = 0); — загрузка центров внесена в тех же единицах, что и доступный фонд времени; — факт вносится в ту же неделю, в которую выпуск состоялся, а не по дате отгрузки.
Границы шаблона
Шаблон ведёт план-график выпуска и загрузку центров в управленческих целях. Он не оптимизирует расписание, не учитывает переналадки, партии запуска и технологические маршруты — это задача систем планирования производства. Шаблон показывает, сходится ли план с мощностью и с фактом.